## Historial Versiones
| Colocar Logotipo de la empresa | GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO | Hoja: | 1 de 3
|  |  | Fecha de elaboración: | 2021-11-05
Proceso:
Gestión de Proyectos
Código:
GP-08C
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
1 |  |  |  | FJRM

## Riesgos del Proyecto
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Id. de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Prioridad | Responsable | Acciones de Prevención | Acciones de Mitigación
1 | Salida de un miembro del equipo de trabajo | 1 | 3 | 3 | 2 (media) | JJRA | Vigilancia del riesgo | Replaneación del proyecto
2 | Mal entendimiento de los requerimientos | 1 | 3 | 3 | 2 (media) | Todos | Consulta con personal de Biblioteca o Cliente
3 | Capacitación en Tecnologías para Desarrollo | 2 | 3 | 6 | 3 (alto) | Todos | Vigilancia del riesgo | Programa de Capacitación
4 | No tener un espacio físico | 1 | 3 | 3 | 2 (media) | JJRA | Vigilancia del riesgo | Acordar un lugar
5 | Horarios en común | 3 | 2 | 6 | 3 (alto) | JJRA | Vigilancia del riesgo | Acordar un horario

## Ayuda
La columna 'Probabilidad' es la probabilidad del riesgo, expresada como un número del 1 (muy improbable) al 5 (garantizado). Alternativamente, puede expresar la probabilidad como baja, media o alta.
La columna 'Impacto' indica el impacto si el riesgo llega a ser un problema, expresado como un número del 1 (impacto mínimo) al 5 (consecuencias catastróficas). Alternativamente, puede estimar el resultado por un nivel bajo, medio o alto.
La columna 'Exposición' indica la exposición al riesgo. Si los valores numéricos son utilizados para estimar la probabilidad y el impacto, entonces la exposición (E) = P X I.
Dado el caso, en el que se haya llenado el formato anterior con las ponderaciones bajo, medio, alto, se puede calcular el impacto con lo indicado en la siguiente tabla:
Impacto
Probabilidad | Bajo | Medio | Alto
Baja | Baja | Baja | Media
Media | Baja | Media | Alta
Alta | Media | Alta | Alta