## Equipo
Personas de Equipo de Trabajo | Abv. | Rol | Competencias Técnicas
J Jesús Ríos Acevedo | JJRA | Líder del proyecto / Diseño / Pruebas | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Miriam Patricia Herrada Ramírez | MPHR | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Joan Sebastian Guerrero Campos | JSGC | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Salvador Martinez Ruiz | SMR | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110
Jose de Jesus Ramirez Castillo | JJRC | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Jorge Alejandro Ruiz Benitez | JARB | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Alberto Romo Moreno | ARM | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Víctor Rodríguez Chávez | VRC | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Elías Osiris Reyes Medina | EORM | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Gregorio Ignacio Letechipía Chávez | GILC | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Francisco Javier Rivera Magallanes | FJRM | Administrador del Proyecto | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos

## Plan
PROYECTO BIBLIOTECAITSL MÓDULOS: Adquisiciones, Analisis/Captura, Administración. |  |  |  | El salario de desarrollador de software promedio en México es de $ 168,000 al año o $ 86.15 por hora.
|  |  |  | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15
Ciclo y Fase | Fecha Estimada de inicio | Fecha Estimada de Fin | HH Estimadas | GILC | MPHR | JSGC | SMR | JJRC | JARB | ARM | VRC | EORM | JJRA | FJRM | HH Totales
Reunión de inicio | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2 | GILC: 2 | 2 | 0
Especificación de requisitos de software | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 7 | MPHR: 7 | 7 | 0
Planeación | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 8 | FJRM: 8 | 8 | 0
Analisis | [15 empty] | 0
Analisis | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 25 | MPHR: 5; JSGC: 5; SMR: 5; JJRC: 5; JARB: 5 | 25 | 0
Requisitos | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 25 | MPHR: 5; JSGC: 5; SMR: 5; JJRC: 5; JARB: 5 | 25 | 0
Diseño | [15 empty] | 0
Diseño de Interfaz de usuario | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 12 | JJRA: 12 | 12 | 0
Codificación | [15 empty] | 0
Codificación HTML | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 21 | GILC: 5; ARM: 5; VRC: 6; EORM: 5 | 21 | 0
Codificación PHP | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 21 | GILC: 5; ARM: 5; VRC: 5; EORM: 6 | 21 | 0
Pruebas | [15 empty] | 0
Pruebas Unitarias | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 11 | JJRA: 11 | 11 | 0
Pruebas Integración | 2021-12-26 | 2021-12-29 | 11 | JJRA: 11 | 11 | 0
Pruebas de Sistema | 2022-01-02 | 2022-01-05 | 9 | JJRA: 9 | 9 | 0
Documentación | [15 empty] | 0
Desarrollo de manual de operación | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 7 | GILC: 4; EORM: 3 | 7 | 0
Desarrollo de manual de usuario | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 8 | VRC: 8 | 8 | 0
Desarrollo de manual de mantenimiento | 2022-01-23 | 2022-01-26 | 7 | ARM: 7 | 7 | 0
Instalación | 2022-01-30 | 2022-02-02 | 7 | GILC: 5; JJRA: 2 | 7 | 0
Entrega | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2 | JJRA: 2 | 2 | 0
|  | TOTAL | 183 | 21 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 14 | 47 | 8 | 183
|  |  |  | 1809.15 | 1464.55 | 861.5 | 861.5 | 861.5 | 861.5 | 1464.55 | 1636.85 | 1206.1 | 4049.05 | 689.2 | 15765.45

## Planificador de proyectos
BIBLIOTECA ITSL
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunión de Inicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Especificación de Requisitos de Software | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Análisis | 2 | 2 | 2 | 1 | 0%
Requisitos | 2 | 2 | 2 | 1 | 0%
Diseño de Interfaz de Usuario | 4 | 1 | 4 | 1 | 0%
Codificación HTML | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Codificación PHP | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Pruebas Unitariass | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Pruebas Integración | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Pruebas de Sistema | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Desarrollo de Manual de Operación | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Desarrollo de Manual de Usuario | 11 | 1 | 11 | 1
Desarrollo de Manual de Mantenimiento | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Instalación | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Entrega | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%