## Equipo
Personas de Equipo de Trabajo | Abv. | Rol | Competencias Técnicas
J Jesús Ríos Acevedo | JJRA | Líder del proyecto / Diseño / Pruebas | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Miriam Patricia Herrada Ramírez | MPHR | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Joan Sebastian Guerrero Campos | JSGC | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Salvador Martinez Ruiz | SMR | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110
Jose de Jesus Ramirez Castillo | JJRC | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Jorge Alejandro Ruiz Benitez | JARB | Analista | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL
Alberto Romo Moreno | ARM | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos
Víctor Rodríguez Chávez | VRC | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Elías Osiris Reyes Medina | EORM | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Gregorio Ignacio Letechipía Chávez | GILC | Programador | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación WEB *Experto en diseño en base de datos
Francisco Javier Rivera Magallanes | FJRM | Administrador del Proyecto | *Capacitado en la norma ISO IEC/29110 *Capacitado en LARAVEL *Experto en programación orientada a objetos

## Plan
Ciclo y Fase | Fecha Estimada de inicio | Fecha Estimada de Fin | HH Estimadas |  | GILC | MPHR | JSGC | SMR | JJRC | JARB | ARM | VRC | EORM | JJRA | FJRM | HH Totales
Reunión de inicio | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2 |  | GILC: 2 | 2 | 0
Especificación de requisitos de software |  |  | 9 |  | MPHR: 9 | 9 | 0
Planeación | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 10 |  | FJRM: 10 | 10 | 0
Analisis | [16 empty] | 0
Analisis | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 25 |  | MPHR: 5; JSGC: 5; SMR: 5; JJRC: 5; JARB: 5 | 25 | 0
Requisitos | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 25 |  | MPHR: 5; JSGC: 5; SMR: 5; JJRC: 5; JARB: 5 | 25 | 0
Diseño | [16 empty] | 0
Diseño de Interfaz de usuario | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 10 |  | GILC: 10 | 10 | 0
Codificación | [16 empty] | 0
Codificación HTML | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 16 |  | ARM: 5; VRC: 6; EORM: 5 | 16 | 0
Codificación PHP | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 16 |  | ARM: 5; VRC: 5; EORM: 6 | 16 | 0
Pruebas | [16 empty] | 0
Pruebas Unitarias | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 11 |  | JJRA: 11 | 11 | 0
Pruebas Integración | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 11 |  | JJRA: 11 | 11 | 0
Pruebas de Sistema | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 9 |  | JJRA: 9 | 9 | 0
Documentación | [16 empty] | 0
Desarrollo de manual de operación | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 7 |  | EORM: 7 | 7 | 0
Desarrollo de manual de mantenimiento | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 7 |  | GILC: 7 | 7 | 0
Instalación | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 5 | Semana de Segundas Oportunidades | GILC: 5 | 5 | 0 | Semana de Segundas Oportunidades
Entrega | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2 |  | GILC: 2 | 2 | 0
|  | TOTAL | 165 |  | 26 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 18 | 31 | 10 | 165

## Planificador de proyectos
BIBLIOTECA ITSL
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunión de Inicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Especificación de Requisitos de Software | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Análisis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Requisitos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Diseño de Interfaz de Usuario | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
Codificación HTML | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Codificación PHP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0%
Pruebas Unitariass | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas Integración | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas de Sistema | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de Manual de Operación | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de Manual de Mantenimiento | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Instalación | 13 | 2 | 0 | 0 | 0%
Entrega | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%